***UWAGA: NINIEJSZY WZÓR UMOWY POMIĘDZY WYKONAWCĄ I PODWYKONAWCĄ JEST DOKUMENTEM POMOCNICZYM I NIE MUSI BYĆ STOSOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ANI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI.***

***ZAMAWIAJĄCY WYMAGA JEDYNIE, BY UMOWA ZAWIERANA POMIĘDZY WYKONAWCĄ I PODWYKONAWCĄ SPEŁNIAŁA WYMOGI OKREŚLONE W § 11 UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, PRZY CZYM WYMOGI TE MOGĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW Z NINIEJSZEGO WZORU BĄDŹ ZASTOSOWANIE INNYCH PRZEPISÓW – O TAKIM SAMYM ZNACZENIU.***

***WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆ TEKST UMOWY POMIĘDZY WYKONAWCĄ I PODWYKONAWCĄ W TAKI SPOSÓB, BY MOŻLIWA BYŁA SPRAWNA I WŁAŚCIWA REALIZACJA INWESTYCJI. W/W UMOWA POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA DO UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ.***

**UMOWA NR *.*.......................**

w dniu ........................... roku we Wrocławiu pomiędzy:

..........................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą**

a

..........................................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................................

zwanym dalej **Podwykonawcą,**

została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy według następującego pierwszeństwa:

1. niniejsza Umowa (dalej zwana **Umową**),
2. Dokumentacja Projektowa,
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4. Oferta Podwykonawcy,
5. Kosztorys ofertowy *[w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego],*
6. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu ........................................................................, w zakresie oraz na warunkach jak określono w dokumentach wymienionych w §1.
2. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie i zgodnie z*: [wymienić dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do wykonywania robót, ST, kosztorys i informację BIOZ – w zależności od zakresu robót, z podaniem nazwy biura projektowego, autora dokumentacji, daty opracowania – jest to dokumentacja wymieniona w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym].*

3. Wykonawca wymaga zatrudnienia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niżej wymienione czynności:

1. roboty inżynieryjne,
2. roboty ogólnobudowlane,
3. roboty drogowe,
4. roboty sieciowe, w szczególności sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, technologicznych, gazowych,
5. roboty instalacyjne, w szczególności instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, technologicznych, gazowych,
6. obsługa maszyn, urządzeń i pojazdów budowlanych,
7. prace i badania geologiczne, w tym wiercenia,
8. prace geodezyjne,
9. prace związane z nasadzeniami, wycinką i utrzymaniem zieleni,
10. związane z ochroną terenu budowy i zaplecza budowy,
11. związane ze sprzątaniem terenu budowy i zaplecza budowy,
12. bezpośredniego nadzoru nad osobami wykonującymi ww. czynności,
13. związane z obsługą techniczną i logistyczną budowy,

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 3

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy potwierdzonego pisemnym protokołem.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy.
3. Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się na .................................., licząc od dnia przekazania terenu budowy/ Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się na dzień ………….r.
4. Przedmiot Umowy należy realizować w następujących terminach pośrednich:

1) ……………………………….

2) ……………………………….

1. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania przedmiotu Umowy określa Harmonogram rzeczowo- finansowy.

§ 4[[1]](#footnote-1)

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu Umowy w kwocie netto ........................ zł (słownie: ........................................................... złotych) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności – wg sposobu zapłaty określonego w Umowie - przelewem, na następujące konto Podwykonawcy ………………………………………………….. wskazane także na fakturze w terminie do 30 dni, jednak nie wcześniej niż w 25 dniu, licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zasad wiedzy technicznej, wizji lokalnej terenu budowy oraz obowiązków Podwykonawcy, z wyłączeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu, które zostanie zapłacone Podwykonawcy na podstawie odrębnej faktury.
4. Podwykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego,   
   o którym mowa w ust. 1, chociażby nie można było w czasie zawarcia Umowy przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Podwykonawca oświadcza, że miał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest niezmienne i nie będzie podlegało waloryzacji.
6. Podwykonawcy będzie ponadto przysługiwać wynagrodzenie dodatkowe z tytułu poniesionych przez Podwykonawcę kosztów, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy. Wynagrodzenie to będzie odpowiadało iloczynowi rzeczywistej ilości wód z wykopów odprowadzonych do kanalizacji będącej na majątku Zamawiającego przez Podwykonawcę w ramach wykonywania Umowy oraz aktualnej stawki opłat za 1 m3, która w dniu zawarcia Umowy wynosi............. zł netto plus podatek VAT. Strony wstępnie szacują, że wynagrodzenie dodatkowe przy założeniu...... m3 odprowadzanych wód i....... zł/m3 stawki opłaty netto będzie wynosić …………………………………… zł netto plus podatek VAT.
7. Ostateczne wynagrodzenie za odprowadzanie wód z wykopu zostanie ustalone na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego za odprowadzenie rzeczywistej ilości wód do kanalizacji będącej na majątku Zamawiającego, oraz w oparciu o aktualną stawkę opłat za 1 m3.
8. Podwykonawca zrzeka się roszczeń finansowych w przypadku, gdy kwota ustalona na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego za odprowadzenie wody z wykopu do kanalizacji będącej na majątku Zamawiającego będzie mniejsza, niż kwota wynagrodzenia dodatkowego wstępnie określona w ust. 6 powyżej – w szczególności z powodu zmniejszenia ilości wody odprowadzanej do kanalizacji z wykopów lub rezygnacji z wprowadzania ich do kanalizacji.

§ 4[[2]](#footnote-2)

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całego przedmiotu Umowy w kwocie netto ........................ zł (słownie: ........................................................... złotych) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności – wg sposobu zapłaty określonego w Umowie - przelewem, na następujące konto Podwykonawcy ………………………………………………….wskazane także na fakturze w terminie do 30 dni, jednak nie wcześniej niż w 25 dniu, licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Wykonawcę.
3. Początkowe wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-ilościowe) Podwykonawcy określone w ust. 1 wynika z przedłożonego do oferty wypełnionego przez Podwykonawcę kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy uznaje się za sporządzony przez Podwykonawcę i obejmuje wszystkie koszty prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zasad wiedzy technicznej, wizji lokalnej terenu budowy oraz obowiązków Podwykonawcy, nawet jeżeli nie były one ujęte w przedmiarze robót, co oznacza, że w przypadku braku planowanej przez Podwykonawcę odrębnej pozycji kosztorysowej w formularzu, Podwykonawca powinien uwzględnić ten koszt/wynagrodzenie w innym miejscu, włączając w wartość wynagrodzenia kosztorysowego wynagrodzenie za wszelkie planowane prace i przewidywane koszty.
4. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są niezmienne, a Podwykonawca nie będzie mógł żądać ich podwyższenia.
5. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-ilościowe) Podwykonawcy określone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

**§ 5**

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy

1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
2. przedmiotem Umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
3. okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonana przez Strony zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
5. Z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wynagrodzenie umowne, za wykonane w danym okresie roboty budowlane, może w wyniku waloryzacji ulec wzrostowi lub obniżeniu w stosunku do wynagrodzenia zawartego w złożonej ofercie.
6. Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w niniejszym paragrafie, Podwykonawca lub Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia za roboty wykonane w danym okresie o **wskaźnik waloryzacji** **Ww (n)** (zwany dalej **Ww (n)**)ustalony na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
7. Nie podlega waloryzacji wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w terminie do zakończenia 6. miesiąca od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. ……...
8. Waloryzacji może podlegać wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w kolejnych miesiącach kalendarzowych po dniu określonym w ust. 5, za które Podwykonawca wystawił zgodnie z Umową Świadectwo częściowego/końcowego wykonania robót, o którym mowa w § …… ust. ……… .
9. Waloryzacja wynagrodzenia będzie naliczana do osiągnięcia **LIMITU GÓRNEGO** **WALORYZACJI**, którego wartość łącznie wynosi **+/- ……….** **[[3]](#footnote-3)**
10. W przypadku gdy wyliczona wartość waloryzacji za roboty budowlane wykonane w danym okresie, spowodowałaby przekroczenie **LIMITU GÓRNEGO WALORYZACJI**, o którym mowa w ust. 7, wartość waloryzacji za te roboty budowlane zostanie ograniczona do maksymalnej wartości **LIMITU GÓRNEGO WALORYZACJI**.
11. Łącznazmiana wysokości wynagrodzenia na skutek waloryzacji do osiągnięcia **LIMITU GÓRNEGO** **WALORYZACJI** nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Z zastrzeżeniem kolejnych przepisów niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, którego wysokość zostanie zmieniona na skutek waloryzacji w ramach **LIMITU GÓRNEGO WALORYZACJI**, będzie płatne zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
12. Podwykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia, jeśli w 7. miesiącu, licząc od miesiąca rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. ……., lub w kolejnych miesiącach kalendarzowych realizacji Umowy, wartość wyliczonego wskaźnika waloryzacji w danym miesiącukalendarzowym **Ww (n)**, określająca **DOLNY PRÓG WALORYZACJI dla Podwykonawcy** będzie większa niż **……….** **[[4]](#footnote-4)**
13. Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia, jeśli w 7. miesiącu, licząc od miesiąca rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. ……., lub w kolejnych miesiącach kalendarzowych realizacji Umowy, wartość wyliczonego wskaźnika waloryzacji w danym miesiącu kalendarzowym **Ww (n)** określająca **DOLNY PRÓG WALORYZACJI dla Wykonawcy** będzie mniejsza niż **……….** **[[5]](#footnote-5)**
14. Wyliczenie wartości **Ww (n)** będzie odbywać się w oparciu o **wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem BUDOWNICTWO** (zwany dalej **WSKAŹNIK CEN**)w układzie miesiąc poprzedni = 100, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS) na Platformie Analitycznej SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy dostępne pod linkiem:

<http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx>,

Wykonawca nie dopuszcza korzystania ze wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogółem BUDOWNICTWO opartych na wstępnych danych zawartych w informacjach sygnalnych GUS, które zostaną opublikowane w innych miejscach niż pod powyższym adresem.

1. W przypadku, gdy wskazany w ust. 12 **WSKAŹNIK CEN**  przestanie być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony do niego wskaźnik publikowany przez GUS.
2. Wskaźnik waloryzacji**Ww (n)** wynagrodzenia za roboty budowlane, podlegające rozliczeniu, wykonane w danym miesiącu kalendarzowym i odebrane zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy, będzie obliczany wg poniższego wzoru, **poprzez przemnożenie wszystkich opublikowanych miesięcznych WSKAŹNIKÓW CEN od dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą do dnia wykonania danych robót podlegających rozliczeniu.**

W przypadku gdy roboty budowlane, podlegające rozliczeniu, zostaną wykonane po terminie określonym w § 3 ust.. … lub w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 8 ust. 3 Umowy, a zwłoka w wykonaniu tych robót budowlanych będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, wskaźnik waloryzacji **Ww (n)** będzie obliczany **poprzez przemnożenie wszystkich opublikowanych miesięcznych WSKAŹNIKÓW CEN od dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą do planowanego dnia wykonania robót, określonego w § 3 ust…. pkt. … lub harmonogramie.**

**Publikacja WSKAŹNIKA CEN, o którym mowa w ust. 12, odbywa się z opóźnieniem w stosunku do miesiąca, którego dotyczy wskaźnik. Nie przewiduje się ponownego przeliczenia wskaźnika waloryzacji** **Ww (n), jeżeli wartość opublikowanych wskaźników GUS zostanie zaktualizowana lub jeśli zostanie opublikowany nowy WSKAŹNIK CEN dla kolejnego miesiąca objętego rozliczeniem po zaakceptowaniu przez Wykonawcę Świadectwa częściowego/ końcowego wykonania robót i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.**

gdzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ww (n)** | **-** | **wskaźnik waloryzacji** dla miesiąca, w którym wykonane zostały roboty budowlane podlegające rozliczeniu, ujęte w *Świadectwie częściowego/końcowego wykonania robót* |
| **a** | - | **stały** **współczynnik** o wartości **…..**[[6]](#footnote-6) określający część wynagrodzenia, która nie podlega waloryzacji |
| **W0** | **-** | **WSKAŹNIK CEN** „0” z miesiąca zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą **= 100** |
| **W1** | **-** | **WSKAŹNIK CEN** „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą |
| **W2, W3,…** | **-** | **WSKAŹNIK CEN** „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą |
| **Wn-1** | **-** | ostatni **WSKAŹNIK CEN** opublikowany dla miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia robót objętych **Świadectwem częściowego/ końcowego wykonania robót** |
| **Wn** | **-** | ostatni **WSKAŹNIK CEN** opublikowany dla miesiąca zakończenia robót objętych **Świadectwem częściowego/ końcowego wykonania robót** |
| **n** | **-** | miesiąc, w którym zostały zakończone roboty budowlane podlegające rozliczeniu w **Świadectwie częściowego/ końcowego wykonania robót** |
| **n-1** | **-** | miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zostały zakończone roboty budowlane podlegające rozliczeniu w **Świadectwie częściowego/ końcowego wykonania robót** |

**Uwaga: Wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.**

1. Przy ustalaniu wartości **wskaźnika waloryzacji** **Ww (n)** i wartości wynagrodzenia po waloryzacji należy korzystać z udostępnionego przez GUS na Platformie Analitycznej SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy kalkulatora waloryzacji znajdującego się w zakładce „Kalkulator” pod linkiem:

<http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx>

1. W przypadku, gdy powyższa strona nie będzie dostępna, **wskaźnik waloryzacji** **Ww (n)**  należy wyliczyć korzystając ze wzoru, o którym mowa w ust. 14 i danych opublikowanych przez GUS i dostępnych pod linkiem: <https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/> dalej “Wybrane\_miesieczne\_wskazniki\_makroekonomiczne” i po ściągnięciu pliku wybrane\_miesieczne\_wskazniki\_makroekonomiczne\_cz\_i.xlsx zakładka “Wskaźniki cen” wiersz “Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - B”.
2. Podwykonawca może wnioskować o waloryzację wynagrodzenia poprzez złożenie **Świadectwa częściowego wykonania robót / Świadectwa końcowego rozliczenia robót,** o którym mowa w § …. ust. …. Umowy, i zawierającego następujące dane i informacje o:
   1. wnioskowanej wartości waloryzacji,
   2. wartość **wskaźnika waloryzacji** **Ww (n)** lub kilku **wskaźników waloryzacji** **Ww (n),** jeśli roboty podlegające rozliczeniu zostały wykonane w różnych miesiącach kalendarzowych,
   3. dniu zakończenia robót, jaki został przyjęty do wyliczenia **wskaźnika waloryzacji Ww(n)** dla danych robót budowlanych,
   4. wartości **WSKAŹNIKÓW CEN** użytych do wyliczenia **wskaźnika waloryzacji** **Ww (n)** – w przypadku, o którym mowa w ust. 16,
   5. zakresie i wartości robót budowlanych, które podlega waloryzacji i odpowiadającej im wartości **wskaźnika waloryzacji** **Ww (n)**. Zakres i wartości poszczególnych robót budowlanych powinny wynikać z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o którym mowa w § 8 ust.3 Umowy.
   6. wartości wynagrodzenia przed waloryzacją i po waloryzacji,
   7. narastająco wartości brutto dodatkowego wynagrodzenia, które wynika z waloryzacji wynagrodzenia,
   8. wartości udziału procentowego dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji w stosunku do wartości wynagrodzenia podanego w ofercie.
   9. wartości jaka pozostała do osiągnięcia **LIMITU GÓRNEGO WALORYZACJI.**
3. Wykonawca może wnioskować o waloryzację wynagrodzenia poprzez przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego skorygowanego **Świadectwa częściowego / końcowego wykonania robót**, uzupełnionego o dane i informacje określone w ust. 17.
4. Potwierdzenie zastosowania waloryzacji wynagrodzenia oraz ustalenie jej wartości następuje wraz z akceptacją **Świadectwa częściowego/końcowego wykonania robót.**
5. Jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Podwykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy i odpowiednio dalszy podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
   2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

**§ 6**

Sposób zapłaty

Zapłata wynagrodzenia nastąpi:

1. fakturami częściowymi, wystawionymi na podstawie Świadectwa Częściowego Wykonania Robót, określającego ilości rzeczywiście wykonanych robót/ procentowe zaawansowanie robót.

Podwykonawca wraz z fakturą częściową dostarczy Wykonawcy:

1. oświadczenia dalszych podwykonawców, że płatności im należne/wymagalne za zakres robót objętych fakturą przedłożoną przez Podwykonawcę do zapłaty zostały uregulowane przez Podwykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową lub
2. odpowiednie protokoły odbioru robót od dalszych podwykonawców i kopie faktur i dokonanych przelewów za zakres robót objętych fakturą przedłożoną przez Podwykonawcę do zapłaty potwierdzonych przez Podwykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

W przypadku wykonywania części robót przez dalszych podwykonawców Świadectwo Częściowego Wykonania Robót powinno określać ich zakres i wartość. Brak takiego oświadczenia lub potwierdzenia przekazania należności dalszym podwykonawcom, tj. protokołów odbioru, faktur i przelewów spowoduje wstrzymanie płatności na rzecz Podwykonawcy do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nastąpi w wysokości opowiadającej kwocie niepotwierdzonej zapłaty dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie ureguluje należnego dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca będzie uprawniony do uregulowania na rzecz dalszego podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty lub – w przypadku sporu z dalszym podwykonawcą w zakresie kwoty należnego mu wynagrodzenia - do złożenia kwoty odpowiadającej spornemu wynagrodzeniu dalszego podwykonawcy do depozytu.

Faktury będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

1. fakturą końcową w wysokości nie mniej niż 10% kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po zakończeniu, odebraniu i przekazaniu przedmiotu Umowy, wystawioną po podpisaniu Świadectwa Końcowego Rozliczenia Robót i Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

Podwykonawca razem z fakturą końcową przedłoży:

1. oświadczenie(a) o ostatecznym rozliczeniu dalszych podwykonawców, że wszystkie płatności im należne/wymagalne zostały uregulowane przez Podwykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową w całości lub
2. odpowiednie protokoły odbioru robót od dalszych podwykonawców i kopie faktur i dokonanych przelewów za całość wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom, potwierdzone przez Podwykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Brak oświadczenia dalszych podwykonawców lub potwierdzenia przekazania należności dalszym podwykonawcom, tj. protokołów odbioru, faktur i przelewów, spowoduje wstrzymanie płatności faktury końcowej na rzecz Podwykonawcy do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nastąpi w wysokości opowiadającej kwocie niepotwierdzonej zapłaty dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie ureguluje należnego dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca będzie uprawniony do uregulowania na rzecz dalszego podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty lub – w przypadku sporu z dalszym podwykonawcą w zakresie kwoty należnego mu wynagrodzenia - do złożenia kwoty odpowiadającej spornemu wynagrodzeniu dalszego podwykonawcy do depozytu.

1. fakturą dodatkową za odprowadzanie wód z wykopu - wystawioną na podstawie otrzymanych od Zamawiającego faktur za faktycznie odprowadzone ilości wód z wykopów do kanalizacji będącej na majątku Zamawiającego.

Spełnienie przez Wykonawcę na rzecz dalszego podwykonawcy świadczenia z tytułu zapłaty za wykonane przez niego roboty oznacza, że Podwykonawca zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy należność odpowiadającą wysokości świadczenia wypłaconego dalszemu podwykonawcy w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy. Zwrot tego świadczenia przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy może nastąpić – wg wyboru Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego- także poprzez potrącenie z wierzytelności przysługującej Podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu należności wypłaconej dalszemu podwykonawcy.

Podwykonawca będzie na bieżąco ponosił koszty opłat za korzystanie z kanalizacji będącej na majątku Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych w ramach Umowy celem odprowadzania wód z wykopów do tej kanalizacji.

W ramach Umowy Podwykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy takich jak:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego za zgodą zarządcy drogi,
2. opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikające z przekroczenia terminu zajęcia pasa drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi,
3. opłaty za zajęcie terenu będącego własnością Gminy Wrocław,
4. kary za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu zgłoszenia umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
5. kary za zajęcie terenów, w tym także przedłużenie zajęcia bez zgody właściciela, władającego itp.

Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Wykonawcę z wynagrodzenia Podwykonawcy, opłat i kar, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przypadku, gdy zostaną one naliczone Zamawiającemu na podstawie otrzymanych od ZDiUM decyzji lub faktur, a Zamawiający obciąży Wykonawcę w/w opłatami i karami. W/w potrącenie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Obciążenie, o którym mowa w ust. 4 - 5 powyżej, nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę „Noty Księgowej”, w oparciu o otrzymane decyzje lub wezwania do zapłaty od Zamawiającego. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, potrąci kwoty obciążenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonanie Umowy.

Podwykonawca zobowiązany jest do umieszczania na fakturach VAT numeru Umowy. Fakturę można:

1. dostarczyć Wykonawcy w wersji papierowej. W takim przypadku faktura VAT ma być czytelna oraz możliwa do kopiowania i skanowania, wydrukowana na białym papierze w formacie A4,
2. przesłać Wykonawcy na skrzynkę e-mailową [………………………………………](mailto:faktury@mpwik.wroc.pl) W tytule e-maila należy wpisać numer faktury oraz nazwę Podwykonawcy.

Wykonawca na wniosek Podwykonawcy może udzielić zgody na skrócenie terminu zapłaty. W takim przypadku Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma prawo do potrącenia (dyskonta) z tytułu wcześniejszej zapłaty faktury w wysokości oszacowanej przy uwzględnieniu stawek odsetek ustawowych określanych w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Kwota dyskonta jest obliczana jako iloczyn dni przyspieszenia przez stawkę odsetek ustawowych od wnioskowanej kwoty.

Wniosek o wcześniejszą płatność nie może dotyczyć kwot mniejszych niż 50 000 zł, a minimalna kwota potrącenia to 100 zł.

Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Wykonawcę.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym,   
nr identyfikacyjny NIP: ………………………..

Podwykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym,   
nr identyfikacyjny NIP: .........................

**§ 7**

Odbiory i terminy

Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia przez Podwykonawcę zakończenia całości przedmiotu Umowy wraz z dokumentami odbiorowymi. Zgłoszenie zakończenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wymaga potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez inspektora/ów nadzoru w dzienniku budowy.

Wykonawca będzie dokonywał komisyjnie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty pisemnego, telefonicznego (na nr ………………) lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres ……………………..) zgłoszenia przez Podwykonawcę wykonania tych robót. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających będzie podpisany przez osoby wymienione w § 15 Umowy protokół odbioru.

Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego będzie Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający wykonanie całego przedmiotu Umowy, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Wykonawcę.

Wykonawca może dopuścić odbiór końcowy bez drobniejszych zaległych prac lub z wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie będzie konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W takim przypadku Wykonawca zatrzyma z faktury końcowej kwotę odpowiadającą wartości zaległych prac do czasu ich wykonania oraz wyznaczy Podwykonawcy termin do wykonania tych prac. Zakończenie tych prac będzie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru prac zaległych.

Nieodebranie przedmiotu Umowy skutkuje uznaniem Umowy za niewykonaną do czasu ustania przyczyn odmowy dokonania odbioru.

§ 8

***UWAGA: ROLĄ WYKONAWCY JEST OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW PODWYKONAWCY (NP. POPRZEZ WYBRANIE Z LISTY PONIŻSZYCH PUNKTÓW, Z DOSTOSOWANIEM W RAZIE KONIECZNOŚCI DO TREŚCI UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ), KTÓRE W JEGO OCENIE POZWOLĄ NA SPRAWNĄ I WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH.***

***ZAMAWIAJĄCY PROPONUJE JEDYNIE, ABY W UMOWIE Z PODWYKONAWCĄ ZNALAZŁY SIĘ PUNKTY, KTÓRE ZAZNACZONO POGRUBIENIEM.***

Obowiązki Podwykonawcy

Do obowiązków i zakresu odpowiedzialności Podwykonawcy należy:

* 1. **Należyte wykonanie i zakończenie przedmiotu Umowy zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi  przepisami  i normami, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.**
  2. Wykonanie planu BIOZ.
  3. Wykonanie i uzgodnienie z przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla............ w terminie do 30 dni roboczych od zawarcia Umowy. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy przypada na okres zimowy, w harmonogramie należy przewidzieć przerwę w prowadzeniu robót w okresie od 31 grudnia do 30 marca. W harmonogramie należy uwzględnić czas na opracowanie dokumentacji odbiorowej, terminy wynikające z uzyskiwania ewentualnych uzgodnień, opinii i decyzji oraz realizacji robót, prób, rozruchów, odbiorów, opracowania dokumentacji powykonawczej.
  4. Przekazywanie Wykonawcy comiesięcznych raportów z realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, do 15 dnia każdego następnego miesiąca. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót w stosunku do harmonogramu w raporcie należy opisać program naprawczy zawierający informację o działaniach, jakie podejmie Podwykonawca, aby zakończyć przedmiot Umowy w założonym terminie umownym.
  5. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, jeśli wystąpi taka konieczność oraz niezwłoczne powiadomienie (pisemne) Wykonawcy i Zamawiającego o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Zmiany w harmonogramie muszą być uzasadnione i uzyskać akceptację przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
  6. Podwykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, w tym także spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w tym skutków od powodzi i nawalnych deszczy) oraz umów ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w taki sposób, aby w pełnym zakresie pokrywały szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Koszty ubezpieczenia pokrywa Podwykonawca. Podwykonawca zobowiązany jest do utrzymywania tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Kopię polisy aktualnej na dzień zawarcia Umowy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć, każdorazowo na wezwanie Wykonawcy, kopię polisy aktualnej na dzień wezwania w terminie 3 dni od dnia wezwania. W przypadku braku polisy lub jej nieprzedłożenia pomimo wezwania przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony do zawarcia stosownej Umowy ubezpieczenia i obciążenia jej kosztami Podwykonawcy.
  7. Stałe monitorowanie spraw, związanych z usuwaniem powstałej szkody, o której mowa w ust. 6, oraz informowanie Wykonawcy w odstępach czasowych (nie dłuższych niż 2 tygodnie) o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
  8. Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez Kierowników robót.
  9. Powierzenie funkcji Kierownika robót osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  10. Informowanie Wykonawcy pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecności Kierowników robót wraz z podaniem nazwiska osoby zastępującej.
  11. Proponowanie zmiany Kierowników robót w przypadku, gdy zmiana stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Podwykonawcy (np. choroby, rezygnacji) oraz zapewnienie kierowania robotami tak, aby na budowie była ciągłość kierowania. Nowe osoby muszą zostać zatwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska w SWZ.
  12. Składanie wniosków dotyczących materiałów do wbudowania przed ich zamówieniem i wbudowaniem.
  13. **Wykonywanie na bieżąco robót niezbędnych do zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektów nadziemnych przed uszkodzeniem lub awarią oraz usuwanie na koszt Podwykonawcy skutków i szkód/awarii wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia tych elementów.**
  14. Cotygodniowe organizowanie rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i dalszych podwykonawców. Z rad budowy Podwykonawca przygotuje protokół, który będzie niezwłocznie przesyłał pocztą elektroniczną do uczestników spotkania.
  15. Zawiadomienie wszystkich organów, instytucji, zarządców terenu o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót, zgodnie z uzgodnieniami. Kopie (skany) wystąpień należy bezzwłocznie przekazać Wykonawcy.
  16. **W przypadku wystąpienia awarii spowodowanych przez Podwykonawcę w trakcie wykonywania robót natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych służb (Wykonawcy, Pogotowia Zamawiającego – tel. 994, Inspektora Nadzoru oraz Lidera Projektu Zamawiającego) oraz usunięcie awarii własnym kosztem i staraniem Podwykonawcy.**
  17. **W przypadku, gdy awaria skutkuje pozbawieniem dostaw wody do mieszkańców, Wykonawca i Zamawiający zastrzegają sobie prawo awaryjnego usunięcia awarii na koszt Podwykonawcy, gdy ten nie przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia. Podwykonawca wyraża zgodę na takie wykonanie zastępcze.**
  18. Prowadzenie prac ziemnych przy budowie ..........pod nadzorem archeologicznym prowadzonym przez....... (podać imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz koordynacja prac nadzoru archeologicznego z robotami budowlanymi.
  19. **Prowadzenie prac w obrębie zieleni pod nadzorem dendrologicznym zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. Prezydenta Wrocławia na terenie przedmiotowej inwestycji.**
  20. **Zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem drzewostanu na terenie całego terenu budowy oraz zapewnienie nadzoru dendrologicznego nad ochroną drzew przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z uzgodnieniami.**
  21. Wykonanie wycinki drzew zgodnie z zapisami uzgodnień i zapewnienie specjalisty ornitologa w przypadku takiej konieczności.
  22. **Powiadomienie Wykonawcy o ewentualnych kolizjach z istniejącymi drzewami lub obiektami nadziemnymi na trasie budowanej sieci - w terminie 1 miesiąca od przekazania terenu budowy.**
  23. **Realizacja zapisów z uzgodnień własnym kosztem i staraniem.**
  24. **Ponoszenie kosztów związanych z realizacją uzgodnień/opinii/decyzji, w tym kosztów zajęcia terenu.**
  25. **Utrzymanie porządku na całym terenie budowy.**
  26. **Niezwłoczne powiadomienie Wykonawcy o zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego.**
  27. **Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginięciem wszelkiego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz znajdującego się w zasięgu prowadzonych robót, dróg dostępu, montażu lub transportu części i urządzeń.**
  28. W przypadku prowadzenia robót na obiektach Zamawiającego obowiązkiem Podwykonawcy jest zapewnienie stałej ochrony, przez wyspecjalizowaną firmę, terenu budowy.
  29. Koordynacja robót realizowanych przez dalszych podwykonawców (w przypadku, gdy część robót zostanie powierzona dalszym podwykonawcom).
  30. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, w tym kosztów nadzoru dendrologicznego, zajęcia pasa drogowego oraz kosztów zajęcia nieruchomości, które wystąpią w związku z realizacją robót budowlanych.
  31. Przekazywanie niezwłocznie drogą elektroniczną na adresy email osób wymienionych w § 15 ust. 1, kopii wniosków i wystąpień składanych w imieniu Zamawiającego o zajęcie terenu lub o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi przekazania terenu. Podwykonawca na bieżąco będzie uaktualniał terminy zajęcia terenu lub umieszczenia urządzeń w/w infrastruktury technicznej. W przypadku skrócenia terminu zajęcia pasa drogowego lub jego wydłużenia Podwykonawca ma obowiązek wystąpić również o zmianę wcześniej zgłoszonych we Wniosku terminów umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
  32. Odbieranie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego od ZDiUM nie później niż w dniu zajęcia pasa drogowego i przekazywanie ich niezwłocznie do Wykonawcy, lecz nie później niż w terminie 2 dni od odbioru przedmiotowej decyzji.
  33. **Umożliwienie dostępu lub przejazdu Zamawiającemu, Wykonawcy, innym wykonawcom i użytkownikom przyległych terenów, którzy będą korzystać z dojazdu oraz realizować roboty w rejonie prowadzonych prac, a także obsługującym urządzenia, w tym stacji telefonii komórkowej.**
  34. **Zorganizowanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów zaplecza budowy, na terenie którego będą przechowywane dokumenty budowy, w tym także dziennik budowy. Podwykonawca zapewni stały dostęp do dokumentacji budowy dla wszystkich osób uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.**
  35. **Bezwzględne stosowanie się do wymogów Władz Miasta Wrocławia np. Działu Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia, jeśli nastąpi taka konieczność (w tym między innymi w sprawie konieczności przyspieszenia realizacji robót).**
  36. **Zabezpieczenie wykopów przed opadami atmosferycznymi i ewentualne odprowadzanie wód opadowych z wykopów.**
  37. Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (\*PDF) na pendrive w 1 egzemplarzu. Dodatkowo dostarczenie 1 egzemplarza kopii rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru, a także dostarczenie geodezyjnej mapy powykonawczej wykonanej zgodnie z Opisem technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu, który jest załącznikiem do „Wytycznych projektowania i budowy. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy, warunki, standardy, wymagania”, dostępnym na stronie internetowej: www.mpwik.wroc.pl.
  38. Przygotowanie na pendrive (z dokumentacją odbiorową) dodatkowego katalogu - "DOKUMENTACJA\_POWYKONAWCZA\_GIS" zawierającego pliki zgodnie z Opisem technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu, który jest załącznikiem do „Wytycznych projektowania i budowy. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy, warunki, standardy, wymagania”, dostępnym na stronie internetowej: www.mpwik.wroc.pl.
  39. Dostarczenie 1 egz. mapy zasadniczej powykonawczej z pokazaniem poszczególnych rzutów poziomych wybudowanych/przebudowanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z przyporządkowaniem im numerów decyzji administracyjnych ZDiUM ustalających dla tych rzutów stosowne opłaty roczne. Na nieruchomościach PKP S.A. zaznaczenie pozostawionych w gruncie wybudowanych/przebudowanych sieci z podaniem numeru umowy na korzystanie z nieruchomości, ustalającej czynsz roczny.
  40. Złożenie pisemnego wniosku do Wykonawcy o udzielenie pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek powinien zawierać dane do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazywać cel, któremu ma służyć.
  41. Zawarcie umowy z Zamawiającym na odprowadzanie wód z wykopu do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej będącej na majątku Zamawiającego oraz ponoszenie kosztów odprowadzania wód z wykopu.
  42. Wpisywanie na prowadzonej z Wykonawcą korespondencji numeru umowy o roboty budowlane.
  43. **Udostępnienie terenu budowy Wykonawcy, innemu wykonawcy bądź podwykonawcy lub służbom Zamawiającego celem wykonania robót dodatkowych w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność zrealizowania robót dodatkowych, których nie będzie wykonywał Podwykonawca.**
  44. **Podwykonawca odpowiada za stan i czystość wykonanych dróg tymczasowych.**
  45. Protokolarne przejęcie terenu od właścicieli lub zarządzających dla potrzeb wykonania przedmiotu Umowy.
  46. Protokolarne przekazanie terenu inwestycji po zakończeniu prac właścicielom w stanie uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru końcowego robót.
  47. **Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności dzieci.**
  48. Utrzymanie zimowe ulic, w tym oświetlenie, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem w zakresie przejętego terenu.
  49. Utrzymanie czystości na drogach dojazdowych do terenu budowy, z uwzględnieniem zastosowania urządzeń do mycia pojazdów oraz mycia nawierzchni dróg dojazdowych w przypadku ich zabrudzenia.
  50. Przekazywanie na bieżąco kopii wniosków i wystąpień składanych w imieniu Zamawiającego o zajęcie terenu lub jego przedłużenie oraz protokołów przekazania i przejęcia.
  51. Opracowanie (aktualizacja) inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienia Zarządu Zieleni Miejskiej.
  52. Opracowanie, jeśli zajdzie taka konieczność, własnym kosztem i staraniem projektu organizacji ruchu zastępczego, projektu obsługi komunikacyjnej budowy i zaplecza budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń.
  53. Aktualizacja wszystkich uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej, decyzji, opinii, zezwoleń, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia zmiany do projektu Organizacji Ruchu Zastępczego w przypadku takiej konieczności.
  54. Niezwłoczne pisemne informowanie o istotnych problemach w realizacji przedmiotu Umowy, które mogą spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub jego realizację niezgodnie z Umową.
  55. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej i przekazanie do instytucji wydających uzgodnienie, jeśli będzie to wymagane.
  56. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej dokumentującej proces budowy i udostępnianie ich, na wniosek, Wykonawcy.
  57. Podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów, rurociągów, kabli elektrycznych, linii itp. oraz wszelkich urządzeń, spowodowanych przez niego lub jego dalszych podwykonawcę(ów) przy realizacji robót. Podwykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt.
  58. **Podwykonawca własnym kosztem i staraniem będzie:**

1. **przestrzegał wszelkie mające zastosowanie przepisy bezpieczeństwa,**
2. **troszczył się o bezpieczeństwo wszelkich osób przebywających na terenie budowy,**
3. **zapewniał utrzymanie terenu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód tak, aby unikać niebezpieczeństwa dla innych osób,**
4. **zapewniał ogrodzenie, oznaczenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do ich ukończenia i odbioru przez Wykonawcę,**
5. **zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi tymczasowe, przejścia, osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne, z powodu realizacji robót, do użytku i dla ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu,**
6. **zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków z całego terenu budowy.**
   1. Przygotowanie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych.
   2. Utrzymanie i eksploatacja sieci, dróg, organizacji ruchu zastępczego i docelowego wykonanych w ramach robót do dnia podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego i przekazania przez Wykonawcę terenu do Zarządcy drogi.
   3. Stosowanie się do poniższych zasad:
      1. realizacja prac na obiektach biurowych Zamawiającego powinna odbywać się w uzgodnionych terminach umożliwiających nadzór osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy z ramienia Zamawiającego bądź innego wyznaczonego pracownika,
      2. rozruchy (uruchomienia) nowych urządzeń i instalacji należy przeprowadzać pod nadzorem Wykonawcy i właściwych inspektorów nadzoru,
      3. włączenie urządzeń i instalacji do użytkowania powinno odbywać się w godzinach pracy działów i służb Zamawiającego.
   4. Pracownicy Podwykonawcy prowadzący prace na obiektach Zamawiającego muszą posiadać informacje o osobie z ramienia Zamawiającego prowadzącej nadzór nad prowadzonymi pracami (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), a także o Liderze Projektu ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
   5. Obowiązki Podwykonawcy w zakresie zagospodarowania odpadów: [[7]](#footnote-7)
      1. Podwykonawca, będący również wytwórcą odpadów, jest zobowiązany zapewnić zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
      2. transport odpadów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
   6. Obowiązki Podwykonawcy w zakresie zagospodarowania odpadów: [[8]](#footnote-8)
      1. Podwykonawca, będący również wytwórcą odpadów, jest zobowiązany zapewnić zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
      2. prowadzenie ewidencji odpadów w module ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO), zgodnie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
      3. Podwykonawca potwierdzi zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, kartami przekazania odpadu wygenerowanymi z systemu BDO i przedłożonymi Wykonawcy,
      4. transport odpadów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
   7. Obowiązkiem Podwykonawcy jest przekazanie Wykonawcy nw. odpadów:

1) …………………..

2) …………………..

Wykonawca pozostaje wytwórcą powyższych odpadów. W przypadku pozostałych niewymienionych w niniejszym punkcie odpadów, ich wytwórcą pozostaje Podwykonawca.

* 1. Zatrudnianie osób wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  2. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca przedłoży Wykonawcy, w terminie 3 dni od otrzymania żądania Wykonawcy:

1. oświadczenie zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
2. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
3. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 9

***UWAGA: ROLĄ WYKONAWCY JEST OKREŚLENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY (NP. POPRZEZ WYBRANIE Z LISTY PONIŻSZYCH PUNKTÓW, Z DOSTOSOWANIEM W RAZIE KONIECZNOŚCI DO TREŚCI UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ), KTÓRE W JEGO OCENIE POZWOLĄ NA SPRAWNĄ I WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH.***

***ZAMAWIAJĄCY PROPONUJE JEDYNIE, ABY W UMOWIE Z PODWYKONAWCĄ ZNALAZŁY SIĘ PUNKTY, KTÓRE ZAZNACZONO POGRUBIENIEM.***

Prawa i obowiązki Wykonawcy

* 1. **Protokolarne przekazanie Podwykonawcy Terenu Budowy w ustalonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami, protokołami, umowami i uzgodnieniami, z których wynikają warunki do uzgodnienia z właścicielami terenów.**
  2. **Protokolarne przekazanie Podwykonawcy jednego kompletu dokumentacji określonej w § 2 ust. 2 Umowy.**
  3. Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
  4. Pisemne powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, a także wszystkich instytucji i organizacji wynikających z uzyskanych decyzji i uzgodnień o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
  5. Udzielenie pełnomocnictwa Podwykonawcy niezbędnego do realizacji przedmiotu Umowy – po przedłożeniu przez Podwykonawcę pisma do Wykonawcy o udzielenie pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy.
  6. Niezwłoczne powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu  
     Umowy.
  7. **Dokonanie zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.**
  8. Informowanie Podwykonawcy pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecności Przedstawicieli Wykonawcy wraz z podaniem nazwiska osoby zastępującej.
  9. Wykonawca może, w celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, przez Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców żądać od Podwykonawcy oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 67.
  10. Wykonawca może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

§ 10

Dalsi podwykonawcy

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług dalszym podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Podwykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez dalszych podwykonawców.
2. Podwykonawca, zamierzając zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, przed przystąpieniem do wykonywania robót przez dalszego podwykonawcę, do przedłożenia Wykonawcy i Zamawiającemu projektu tej umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Podwykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.
4. Każda umowa zawierana przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, na podstawie której Podwykonawca zleca dalszemu podwykonawcy wykonanie określonych robót budowlanych, musi zawierać następujące postanowienia:
   1. przesądzające, że dalszy podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani zastawu na wierzytelności bez zgody Podwykonawcy, Wykonawcy i Zamawiającego,
   2. przewidujące, że dalszy podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót kolejnemu dalszemu podwykonawcy bez zgody Podwykonawcy, Wykonawcy i Zamawiającego,
   3. zawierające zakaz zatrzymywania wynagrodzenia dalszego podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy czy też zabezpieczenia udzielanego przez dalszego podwykonawcę na okres gwarancji jakości i rękojmi,
   4. wskazujące, że dalszy podwykonawca będzie solidarnie odpowiedzialny wraz z Podwykonawcą wobec Zamawiającego za tę część przedmiotu umowy, która zostanie wykonana przez dalszego podwykonawcę,
   5. przewidujące, że na wykonane przez siebie roboty dalszy podwykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości, w takich terminach jak wskazane w niniejszej Umowie lub w innych terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego,
   6. przewidujące, że Podwykonawca i dalszy podwykonawca będą mogli dokonać potrącenia tylko tych wierzytelności, które będą stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądów lub za zgodą Zamawiającego - w pozostałych przypadkach możliwość potrącenia będzie wyłączona,
   7. zastrzegające, że dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zawierania tylko takich umów dostawy towarów/zakupu materiałów, w których własność rzeczy przejdzie z chwilą ich wydania,
   8. zawierające zobowiązanie dalszego podwykonawcy do uczestnictwa na żądanie Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego w radach budowy,
   9. zawierające zobowiązanie dalszego podwykonawcy do stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
   10. szczegółowo określające zakres robót, który będzie wykonywany przez dalszego podwykonawcę,
   11. zawierające klauzule upoważniające Zamawiającego do dokonania odpowiednich potrąceń z wymagalnych lub niewymagalnych roszczeń dalszego podwykonawcy w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wobec jego dalszego podwykonawcy.
5. Dalszy podwykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie stosowanie postanowień niniejszego punktu przez swoich  dalszych podwykonawców, przy czym dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Podwykonawcy, Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o kolejne dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Wykonawca lub Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
8. narusza ona zasady określone w niniejszym paragrafie;
9. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;
10. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
11. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, uważa się, że zaakceptował on projekt umowy.
12. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Wykonawcy i Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Wykonawca lub Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu umowy o dalsze podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
14. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, uważa się, że zaakceptował on umowę o dalsze podwykonawstwo.
15. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Wykonawcy i Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o dalsze podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o dalsze podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Wykonawca lub Zamawiający informuje o tym Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, do której to zmiany Podwykonawca jest zobowiązany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio do zamiaru wprowadzenia zmian do umowy o dalsze podwykonawstwo bez względu na to, czego te zmiany dotyczą.
18. Wykonawca lub Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Wykonawcę lub Zamawiającego umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Wykonawcy i Zamawiającemu umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Wykonawcy i Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (w wysokości wynikającej z art. 647 1 Kodeksu cywilnego), bez odsetek, należnych dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca lub Zamawiający jest obowiązany umożliwić Podwykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Wykonawca lub Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Podwykonawcy względem dalszego podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o dalsze podwykonawstwo.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Zamawiający lub Wykonawca może:
23. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
24. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Wykonawcy lub Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
25. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jeżeli dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, zastosowanie znajduje § 6 ust. 2 Umowy.
27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.
28. Realizacja robót przez dalszych podwykonawców nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.
29. Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszych podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne.

§ 11

UWAGA: KARY UMOWNE POWINNY POZOSTAWAĆ ADEKWATNE DO KAR UMOWNYCH ZASTRZEŻONYCH W UMOWIE ZAWARTEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

**Kary umowne**

1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
2. niewykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym lub terminach pośrednich określonych w § 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki następujący po upływie terminu wyznaczonego w Umowie na wykonanie całości przedmiotu Umowy lub na wykonanie terminu pośredniego, przy czym kary umowne mogą podlegać sumowaniu;
3. odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
4. odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
5. nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
6. nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie dodatkowym, przy czym wysokość kary zostanie podwyższona do 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
7. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty;
8. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł;
9. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł;
10. braku zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 10 ust. 6 – w wysokości 5.000,00 zł;
11. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 Umowy - w wysokości 0,2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty,
12. stwierdzenia przez Wykonawcę niewywiązania się, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, z obowiązków określonych w § 8 Umowy, z wyłączeniem powodów, które zostały opisane w pozostałych punktach dotyczących kar umownych – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
13. stwierdzenia przez Wykonawcę przypadku rażącego naruszenia przez Podwykonawcę przepisów BHP, p-poż lub ochrony środowiska, w szczególności naruszenia skutkującego zagrożeniem życia ludzi, nieodwracalnymi szkodami w środowisku lub skażeniem środowiska, a także naruszenia skutkującego konsekwencjami prawnymi dla Wykonawcy (np. realizacja przedmiotu zamówienia lub przebywanie na terenie realizacji przedmiotu zamówienia pracowników Podwykonawcy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, wykonywanie prac przez pracowników bez wymaganych uprawnień lub przeszkolenia, wycięcie drzewa bez wymaganych prawem decyzji, spowodowanie nieodwracalnych szkód w środowisku) – w wysokości …………… zł (nie mniej niż 1 000,00 zł) za każdy stwierdzony przypadek;
14. niezrealizowania robót zgodnie z harmonogramem robót - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie;
15. braku Kierownika robót lub osoby pełniącej jego funkcję w zastępstwie - w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień nieobecności Kierownika na budowie.
16. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - z wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
17. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
18. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia Umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia przez drugą Stronę z pisemnym żądaniem zapłaty.
19. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 Wykonawca będzie uprawniony, za zgodą Zamawiającego, do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającego z Umowy lub z innych należności Podwykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Wykonawcą, na co Wykonawca wyraża zgodę.
20. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
21. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 4) i ust. 1 pkt 5), wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
22. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 11) i ust. 1 pkt 12), wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
23. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 100% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 12

# **Zmiany do Umowy**

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane w sytuacji, gdy konieczność dokonania zmian wynika z uzasadnionych okoliczności i gdy obie Strony Umowy wyrażą na nie zgodę.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązkiem Podwykonawcy jest niezwłoczne, pisemne poinformowanie Wykonawcy o uzasadnionej potrzebie wprowadzenia zmiany do Umowy, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany, wraz z przesłaniem wszystkich kompletnych dokumentów (decyzje, protokoły, notatki itp.), będących podstawą wprowadzenia zmiany i ją określających. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku jest uzasadnienie zmiany wynikające z zapisów ust. 1.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.

§ 13

**Gwarancja i rękojmia**

1. Na przedmiot Umowy Podwykonawca udziela Wykonawcy i Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, natomiast na zamontowaną armaturę i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
3. W okresie gwarancji Podwykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w przedmiocie Umowy bezpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
4. Jeżeli w ramach gwarancji Podwykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Podwykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Wykonawcę lub Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
6. Wykonawca i Zamawiający zastrzegają sobie prawo obciążenia Podwykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Podwykonawca nie przystąpi do ich usunięcia lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
7. Podwykonawca jest również odpowiedzialny za usuwanie wad w części przedmiotu Umowy wykonanym przez dalszych podwykonawców.
8. Wady będą zgłaszane przez Wykonawcę lub Zamawiającego e-mailem na adres Podwykonawcy ……………………………….. lub telefonicznie pod nr …………………... Obowiązkiem Podwykonawcy jest zapewnienie stałej obsługi ww. telefonu i e-maila.
9. W przypadku stwierdzonych wad obowiązkiem Podwykonawcy jest przystąpienie do ich usuwania nie później niż w terminie ……………… od zgłoszenia. Termin usunięcia takiej wady to ………….. od zgłoszenia. W przypadkach (nieskutkujących …………………..) Podwykonawca ma przystąpić do usuwania wady w terminie ……………. od zgłoszenia, zaś termin usunięcia wady to ………….. od zgłoszenia.
10. Wykonawca lub Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Podwykonawcę (np. niedostępność specjalistycznych części lub podzespołów), może wydłużyć termin usuwania usterki, poza terminy określone w ust. 9.
11. Na Podwykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z przedmiotu Umowy przez cały czas niezbędny Podwykonawcy do usunięcia wady.
12. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wady w powyższych terminach lub braku realizacji naprawy w powyżej określonych terminach Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony, by usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
13. Jako „przystąpienie do usuwania wad” rozumie się w powyższych przypadkach podjęcie faktycznych działań i rozpoczęcie robót budowlanych w miejscu wystąpienia wady lub robót naprawczych.
14. Wszelkie urządzenia i elementy, które podlegały naprawie gwarancyjnej i uległy ponownemu uszkodzeniu/zepsuciu, zostaną przez Podwykonawcę wymienione na nowe wolne od wad (wymiana gwarancyjna).

**Przegląd gwarancyjny:**

1. Podwykonawca raz na ……. (każdego roku kalendarzowego, w którym obowiązuje gwarancja w całości lub części roku) zorganizuje i przeprowadzi przeglądy gwarancyjne.  Przez „zorganizowanie” rozumie się tu w szczególności zabezpieczenie odpowiednich pracowników i sprzętu niezbędnych do dokonania przeglądu.
2. Podwykonawca każdorazowo zawiadomi pisemnie Wykonawcę i Zamawiającego, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, o organizowanym przeglądzie. W każdym przeglądzie będą brały udział służby Wykonawcy i Zamawiającego, z którymi Podwykonawca uzgodni uprzednio szczegóły przeglądu (m.in. dokładny termin, godziny).
3. Każdy przegląd będzie udokumentowany obustronnie podpisanym Protokołem przeglądu gwarancyjnego. Protokół przeglądu gwarancyjnego będzie zawierał w szczególności:
4. opis wykonanego przeglądu gwarancyjnego – w tym opis stwierdzonych wad;
5. zakres niezbędnych napraw gwarancyjnych;
6. harmonogram napraw gwarancyjnych.
7. Podwykonawca ma obowiązek przygotowywania protokołów z przeglądu gwarancyjnego rocznego oraz prowadzenia elektronicznego rejestru przeglądów gwarancyjnych zawierającego co najmniej: opis wady, termin jej zgłoszenia/wykrycia oraz termin usunięcia.
8. Podwykonawca ma obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru wad udostępnionego Wykonawcy i Zamawiającemu, zawierającego co najmniej: opis wady, termin jej zgłoszenia/wykrycia oraz termin usunięcia. Wady będą wprowadzane do rejestru na bieżąco tj. nie później niż 1 dzień od zgłoszenia wady przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
9. Podwykonawca przygotuje i przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu w ostatnim roku trwania gwarancji podsumowanie zestawiające wszystkie wady, jakie wystąpiły w okresie gwarancyjnym (wg ustaleń z Wykonawcą i Zamawiającym).

§ 14

## Odstąpienie od Umowy

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (ustawowe prawo odstąpienia):
   1. jeśli Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania lub wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć przedmiot Umowy w terminie umownym,
   2. jeśli Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania Umowy.
2. Wykonawcy przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy, w szczególności w przypadku:
   1. jeżeli opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy wynosi więcej niż 30 dni od daty dokonanego przez Wykonawcę odbioru zakresu robót, który został wykonany przez dalszego podwykonawcę,
   2. gdy został zajęty majątek Podwykonawcy lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji przedmiotu Umowy,
   3. trzykrotnego stwierdzenia przez Wykonawcę niezatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – po uprzednim wezwaniu przez Wykonawcę do zmiany sposobu zatrudniania,
   4. wystąpienia sytuacji opisanej w § 10 ust. 21 Umowy.
3. Wykonawcy przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia), które może zostać wykonane przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia wezwania Podwykonawcy do zapłaty należnych Wykonawcy kar umownych wynoszących nie mniej niż 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Podwykonawcy w wezwaniu do zapłaty całości naliczonych kar umownych.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w przypadku wykonywania przez Podwykonawcę przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zwłaszcza jeżeli Podwykonawca nie posiada przewidzianych prawem zezwoleń, koncesji, licencji lub wszelkich innych uprawnień potrzebnych do wykonywania przedmiotu Umowy. Prawo odstąpienia może zostać wykonane przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o wyżej wymienionych okolicznościach.
5. Wykonawca może odstąpić od Umowy również w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
6. Z tytułu odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w ust. 5 powyżej Podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Wykonawca dokona rozliczenia za prace odebrane lub co do których Wykonawca wyrazi wolę ich zatrzymania. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy. W pozostałym zakresie Podwykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną część Umowy.
8. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy, Podwykonawca winien wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron w mocy pozostają postanowienia niniejszej Umowy w części wykonanej, w szczególności postanowienia dotyczące udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, prawa do naliczania przewidzianych Umową kar umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od Umowy. Podwykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za wykonane czynności i roboty. Podwykonawca może żądać od Wykonawcy wynagrodzenia jedynie za tą cześć prac, która została zaakceptowana i odebrana przez Wykonawcę.
10. W każdym przypadku, w jakim Zamawiający przerwie/wstrzyma/zawiesi prace i/lub odstąpi od umowy zawartej z Wykonawcą, a także opóźni się lub nie przekaże jakiejkolwiek części placu budowy, Wykonawcy przysługuje tożsame uprawnienie wobec Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej z tego tytułu względem Podwykonawcy, który może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane zgodnie z niniejszą Umową do dnia zaistnienia tych zdarzeń oraz za zakupiony materiał na potrzeby realizacji Umowy, w zakresie, w jakim Wykonawca otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku wstrzymania prac na budowie, w tym robót podwykonawczych (o których Podwykonawca zostanie poinformowany), Podwykonawcy przysługuje dodatkowo roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy w aneksie do niniejszej Umowy.

§ 15

## Osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy

Ze strony Wykonawcy:

................................................................................................ tel. .............................   
e-mail …………………………………………..

Ze strony Podwykonawcy:

................................................................................................ tel. .............................   
e-mail …………………………………………..

§ 16

## Bezpieczeństwo pracy

1. Podwykonawca, jego pracownicy oraz dalsi podwykonawcy, pracujący na jego rzecz, są zobowiązani do stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu osobowego i materiałowego, ochrony zakładu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego.
2. Podwykonawca jest zobowiązany organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, pożarom, wybuchom oraz degradacji środowiska.
3. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska może zostać udzielone Podwykonawcy pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń Podwykonawca może zostać usunięty z terenu Zamawiającego, co może skutkować rozwiązaniem Umowy.
4. Podwykonawca ma obowiązek zapewnić, aby narzędzia, maszyny i urządzenia oraz sprzęt pomocniczy stosowany na budowie był sprawny technicznie oraz posiadał wymagane certyfikaty.
5. Podwykonawca realizujący prace jest zobowiązany do utrzymywania miejsc prowadzenia prac, dróg transportowych, placów manewrowych oraz miejsc składowania i przechowywania materiałów w należytym porządku i czystości.
6. Podwykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów budowlanych i sprzętu pomocniczego tylko w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiału lub sprzętu.
7. Podwykonawca ma obowiązek zapewnić należytą drożność wszystkich ciągów pieszych, korytarzy, schodów i dróg ewakuacyjnych.
8. Podwykonawca na terenie budowy wyznaczy poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpieczne, w których występuje zwiększone ryzyko spadania z wysokości przedmiotów, potrącenia osób przez środki transportu, urządzenia mechaniczne lub przemieszczane elementy, a także przygniecenia przez składowane materiały.
9. Podwykonawca jest zobowiązany do umieszczania w wyznaczonych miejscach postoju i magazynowania niewykorzystywanych bezpośrednio podczas wykonywanych prac maszyn budowlanych, sprzętu mechanicznego i innych maszyn i urządzeń.
10. Podwykonawca skutecznie zabezpieczy lub ogrodzi otwory w ziemi, wykopy, kanały, studnie itp., a także szyby windowe i technologiczne wewnątrz obiektu budowlanego.
11. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na terenie czynnego zakładu pracownicy Podwykonawcy mogą przebywać wyłącznie w strefach wyznaczonych do wykonania robót określonych w planie BIOZ.
12. Zakazana jest ingerencja we wszelkie instalacje i urządzenia energetyczne, automatyczne, technologiczne itp. będące na terenie Zamawiającego, jeśli nie obejmuje tego przedmiot Umowy.
13. Podwykonawca zapozna się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia awarii chlorowej zgodnie z załącznikiem nr 17 do instrukcji ,,Awaria chlorowa”.
14. Podwykonawca powoła Koordynatora BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zgodnie z artykułem 208 Kp. Podwykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę przed rozpoczęciem prac. Koordynator BHP powinien posiadać ważne szkolenie bhp dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji miejsca i charakteru wymaganych robót oraz rodzaju wykonywanych prac.
15. Podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z „Podręcznikiem wykonawcy”, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego: www.mpwik.wroc.pl, w zakładce „Przetargi” i stosować zasady w nim zawarte.

**§ 17**

## Ochrona danych osobowych

Wykonawca oraz Podwykonawca zgodnie potwierdzają, iż będą przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostępnionych w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca oraz Podwykonawca zgodnie oświadczają, iż w celu ochrony danych osobowych stosować będą środki zabezpieczające dane osobowe, w szczególność ich poufność i integralność, o których mowa w obowiązujących wymaganiach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak i regulacji je zastępujących.

Strona otrzymująca dane ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także z naruszeniem mających zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w tym informowania siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie swoich zobowiązań.

Wykonawca oraz Podwykonawca zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób fizycznych reprezentujących Stronę oraz delegowanych przez nią do określonych czynności w związku z wykonywaniem Umowy, będą przetwarzały, jako dane niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów, jako administratorów, związanych z odpowiednim wykonywaniem Umowy oraz że są upoważnieni do udostępnienia tych danych drugiej Stronie Umowy w oparciu o stosowną przesłankę wynikającą z RODO.

Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązani są do poinformowania osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, o tym, że druga Strona Umowy będzie administratorem ich danych osobowych i będzie te dane przetwarzać w celach, o których mowa w ust. 5 powyżej. Obowiązek poinformowania polega na przekazaniu klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO, właściwej dla dane Strony.

**§ 18**

**Ochrona informacji**

1. Strony zobowiązują się do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, nieujętych w publicznych rejestrach ani znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszania zasad poufności) – w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Wykonawcą i jego kontrahentami, a także wszelkich informacji uzyskanych przez Stronę w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony.
3. Strony zobowiązują się ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1, jedynie tym pracownikom i współpracownikom Stron, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności, i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w przedmiocie Umowy.
4. Strony zobowiązują się zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl ust. 3 nie ujawni rzeczonych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy.
5. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych przedmiocie Umowy.
6. Informacje chronione, na mocy powyższych postanowień, mogą być udostępnione przez Stronę Umowy wyłącznie organom upoważnionym na mocy przepisów prawa, z powiadomieniem drugiej Strony.
7. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.
8. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Wykonawcy i po wykonaniu prac, będących przedmiotem Umowy, Podwykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.
9. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania Umowy, jak również w ciągu 3 lat od zakończenia prac objętych Umową, tajemnicy co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz regulacje wewnętrzne Zamawiającego, z którymi Podwykonawca zostanie zapoznany. Wykonawca przekaże Podwykonawcy wyciąg z odpowiednich przepisów wewnętrznych.

**§ 19**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie.
3. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Podręcznikiem wykonawcy”, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.mpwik.wroc.pl](http://www.mpwik.wroc.pl), w zakładce „Przetargi”.
4. Przelew (cesja) wierzytelności Podwykonawcy wynikających z Umowy może nastąpić po uzyskaniu przez Podwykonawcę uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem nieważności przelewu.
5. Strony poddają niniejszą Umowę regulacjom przepisów polskiego porządku prawnego. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.
6. Spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy poddane są jurysdykcji sądów i organów Rzeczpospolitej Polskiej (właściwych dla siedziby Wykonawcy).
7. Korespondencję i dokumentację dotyczące niniejszej Umowy należy prowadzić w języku polskim.
8. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
   * 1. nr 1 – Kosztorys ofertowy *[w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego],*
9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowa została podpisana przez Strony w formie elektronicznej.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

1. usunąć, jeśli wybrana została forma wynagrodzenia kosztorysowego [↑](#footnote-ref-1)
2. usunąć, jeśli wybrana została forma wynagrodzenia ryczałtowego [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy przyjąć wartość określoną w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy przyjąć wartość określoną w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy przyjąć wartość określoną w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą [↑](#footnote-ref-5)
6. Standardowo należy stosować wartość 0,5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Do wyboru przez Wykonawcę (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą) – wersja podstawowa. [↑](#footnote-ref-7)
8. Do wyboru przez Wykonawcę (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą) – wersja rozbudowana. [↑](#footnote-ref-8)